Приложение 1

к приказу № ________ от__________ . 2011

Внутришкольный контроль хода работ по введению в  ФГОС НОО

Задачи:

- получение информации о ходе реализации введения ФГОС НОО в соответствии с    Программой введения ФГОС;

- анализ состояния хода работ по введению  в ОУ ФГОС НОО;

- организация выработки решений по коррекции плана введения в ОУ ФГОС НОО.

| № п/п | Объекты контроля | Субъекты контроля | Сроки контроля | Подтверждение выполнения (документы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 1 | Издание приказа о введении в ОУ ФГОС НОО | Евсеева Л.Н | Апрель 2011 г. | Апрель 2011 г. | Приказ о введение ФГОС НОО в ОУ |
| 2 | Издание приказа о создании Рабочей группы по переходу на ФГОС НОО | Евсеева Л.Н | Апрель 2011 г. | Апрель 2011 г. | Приказ о создании Рабочей группы по переходу на ФГОС НОО |
| 3 | Подготовка проекта приказа о разработке основной образовательной программы на 2011-2012 учебный год | Рабочая группа | Апрель Май 2011 | Май 2011 г. | Приказ о разработке ООП на 2011-2012 учебный год |
| 4 | Подготовка проекта приказа об утверждении ООП на 2011-2012 учебный год | Ведерникова Н.И | Август 2011 г. | Август 2011 г. | Приказ об утверждении ООП на 2011-2012 учебный год |
| 5 | Подготовка проекта приказа об утверждении ВШК по реализации ФГОС НОО | Ведерникова | Август 2011 г. | Август 2011 г. | Приказ об утверждении ВШК по реализации ФГОС НОО |
| 6 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | Ведерникова Калистратова. Емельянова | апрель-сентябрь 2010-2011 учебного года | Сентябрь 2011 | Перечень документов, включенных в банк |
| 7 | Разработка и утверждение Программы введения ФГОС НОО в ОУ | Веедерникова | Апрель-август 2011 г. | Август 2011 г. | Наличие Программы |
| 8 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (из федерального перечня) | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Апрель-май 2011 г. | Май 2011 г. | Список учебни ков (УМК) в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год» |
| 9 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования в ОУ и утверждение данной программы | Рабочая группа по введению ФГОС НОО Ведерникова | Май-август 2011 г. | Август 2011 г. | Наличие программного документа |
| 10 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ: учителя начальных классов, курирующего реализацию ФГОС | Рабочая группа по введению ФГОС НОО Ведерникова Калистратова Виноградова | Июнь-сентябрь 2011 г. | сентябрь 2011 г. | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», наличие приказа об утверждении должностных инструкций |
| 11 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения | Симонян Ведерникова | август 2011 г. | август 2011 г. | Наличие учебного плана, приказа об утверждении и исполнении |
| 12 | Разработка рабочих программ ОУ с учётом Примерных программ по учебным предметам, курсам обязательной части учебного плана | Емельянова Ведерникова Калистратова | Июнь-август 2011 г. | Август 2011 г. | Наличие программ по учебным предметам |
| 13 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности в ОУ | Ведерникова Оганьян | Июнь-август 2011 г. | август 2011 г. | Наличие программного документа, приказ об утверждении программы внеурочной деятельности |
| 14 | Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (включая описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижений) | Ведерникова Калистратова | Июль 2011 г. | август 2011 г. | Наличие документа |
| 15 | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями в условиях введения ФГОС НОО | Евсеева Л.Н Рабочая группа по введению ФГОС НОО | июнь 2011 г. | июнь 2011 г. | Наличие документа, приказ об утверждении |
| 16 | Разработка и утверждение плана методической работы по введению ФГОС НОО | Емельянова ВА | август 2011 г. | Август 2011 г. | Наличие плана, приказ об утверждении плана |
| 17 | Внесение изменения и дополнения в Устав ОУ | Евсеева Л.Н. | август 2011 г. | Сентябрь 2011 г. | Изменения и дополнения в Уставе ОУ |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 1 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | Евсеева Л.Н. Виноградова | август-декабрь 2011 г. | Январь 2012 г. | Информация об объёмах расходов |
| 2 | Определение необходимого финансирования для создания условий реализации ООП в соответствии с ФГОС НОО | Евсеева Л.Н | август-декабрь 2011 г. | Январь 2012 г. | Информация о нормативах финансирования ОУ, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации ООП, заверенная учредителем |
| Организационное обеспечение введения ФГОС НОО |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в ОУ | Администрация школы | апрель 2011 г. | Май 2011 г. | Приказ ОУ о создании рабочей группы |
| 2 | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Июньавгуст 2011 г. | Август 2011 г. | Пакет методик для проведения диагностики в ОУ. Диагностические материалы (анкеты, опросники) для проведения стартовой диагностики в 1-м классе в 2011-2012 уч. году |
| 3 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НГОО. Проведения анкетирования. | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Июнь 2011 г | Август 2011 г | Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО |
| 1 | Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС НОО (анкетирование, собеседование) | Евсеева Л.Н. Ведерникова | Апрель-июнь 2011 г | Июнь 2011 г | Информация об уровне готовности педагогов к реализации ФГОС |
| 2 | Организация консультационной методической поддержки учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО) | Ведерникова СЦРО Емельянова | Апрель-август 2011 г | 2011-2012 у.г. | План мероприятий, ориентированных на решение вопросов введения ФГОС НОО |
| 3 | Создание плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов (по мере введения ФГОС) | Евсеева Л.Н | Май 2011 г | Август 2011 г | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО |
| 1 | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО | Ведерникова Емельянова СЦРО | Март-август 2011 г | Август 2011 г | Протокол общешкольного родительского собрания. Протокол педсовета, информация о размещении информации на сайте |
| 2 | Использование ОУ информационных ресурсов (сайт) для доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП | Калистратова | Май-август 2011 г. и в течение 2011-2012 уч. г. | постоянно | Адрес школьного сайта |
| 3 | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | апрель – май 2011-2012 уч. г. | Май 2012 г. | Информационная справка |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО |
| 1 | Выявление материально-технических условий ОУ при переходе на ФГОС НОО. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе» | Директор школы. Рабочая группа | Февраль-август 2011 г | Август 2011 г | Наличие «дорожной Карты» |
| 2 | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Директор школы. Рабочая группа | В течение 2011-2012 уч. года | В течение уч. года | Наличие плана |
| 3 | Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП | Директор школы. библиотекарь | В течение 2011-2012 уч. года | В течение 2011-2012 буч. года | Наличие информации об оснащении |
| 4 | Организация доступа к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных | Директор школы. Рабочая группа | В течение 2011-2012 уч. года | В течение 2011-2012 уч. года | Наличие доступа |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Директор школы. Рабочая группа | В течение 2011-2012 уч. года | В течение 2011-2012 уч. года | Наличие доступа |